## 7.数据看板
项目执行预算管理与分析预警数据看板
关键指标概览
项目总数 | 合同总金额 | 已收款金额
未收款金额 | 整体收款进度 | 整体开票进度
风险分布统计
高风险项目 | 中风险项目 | 低风险项目
项目状态分布
已完成
执行中
初期阶段
未启动

## 1.项目合同总览表
项目执行预算管理与分析预警管理台帐
项目合同总览表
序号 | 项目名称 | 客户单位 | 合同金额 | 已收款金额 | 收款进度 | 未收款金额 | 已开票金额 | 开票进度 | 项目状态 | 项目联系人
1 | 静象文旅 | 静象文旅 | 110000 | 66000 | 60.0% | 44000 | 66000 | 60.0% | 执行中 | 赵宇涵
2 | 滨海农商 | 津北数字集团 | 80000 | 40000 | 50.0% | 40000 | 40000 | 50.0% | 执行中 | 高洁
3 | 随行科技 | 津北数字集团 | 94400 | 94400 | 100.0% | 0 | 94400 | 100.0% | 已完成 | 赵宇涵
4 | 骏铭科技 | 天津数据资产登记评估中心 | 171000 | 90000 | 52.6% | 81000 | 90000 | 52.6% | 执行中 | 高洁
5 | 光电高斯 | 天津数据资产登记评估中心 | 225000 | 108000 | 48.0% | 117000 | 108000 | 48.0% | 初期阶段 | 高洁
6 | 中交疏浚 | 天津数据资产登记评估中心 | 180000 | 0 | 0.0% | 180000 | 72000 | 40.0% | 未启动 | 赵宇涵
合计

## 2.收款执行跟踪表
收款执行跟踪表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 已收款金额 | 收款进度 | 未收款金额 | 预计收款时间 | 收款风险等级 | 收款预警 | 备注
1 | 静象文旅 | 110000 | 66000 | 60% | 44000 | 待确认 | 低风险 | 正常
2 | 滨海农商 | 80000 | 40000 | 50% | 40000 | 待确认 | 低风险 | 正常
3 | 随行科技 | 94400 | 94400 | 100% | 0 | 待确认 | 无风险 | - | 项目已完成
4 | 骏铭科技 | 171000 | 90000 | 52.63% | 81000 | 待确认 | 低风险 | 正常
5 | 光电高斯 | 225000 | 108000 | 48% | 117000 | 待确认 | 中风险 | ⚠ 收款进度偏低
6 | 中交疏浚 | 180000 | 0 | 0% | 180000 | 待确认 | 高风险 | ⚠ 项目未启动收款
合计

## 3.开票管理表
开票管理表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 已开票金额 | 开票进度 | 剩余发票金额 | 待开票金额 | 开票预警 | 发票类型 | 备注
1 | 静象文旅 | 110000 | 66000 | 60% | 44000 | 44000 | 正常 | 增值税专用发票
2 | 滨海农商 | 80000 | 40000 | 50% | 40000 | 40000 | 正常 | 增值税专用发票
3 | 随行科技 | 94400 | 94400 | 100% | 0 | 0 | ✓ 开票完成 | 增值税专用发票
4 | 骏铭科技 | 171000 | 90000 | 52.63% | 81000 | 81000 | 正常 | 增值税专用发票
5 | 光电高斯 | 225000 | 108000 | 48% | 117000 | 117000 | 正常 | 增值税专用发票
6 | 中交疏浚 | 180000 | 72000 | 40% | 108000 | 108000 | 正常 | 增值税专用发票
合计

## 4.成本支出管理表
成本支出管理表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 预算成本 | 成本率 | 已付款 | 未付款 | 付款进度 | 成本预警 | 成本控制状态 | 备注
1 | 静象文旅 | 110000 | 38000 | 34.55% | 11000 | 27000 | 28.95% | ✓ 成本可控 | 良好
2 | 滨海农商 | 80000 | 45000 | 56.25% | 0 | 45000 | 0% | ✓ 成本可控 | 良好
3 | 随行科技 | 94400 | 40900 | 43.33% | 30900 | 10000 | 75.55% | ✓ 成本可控 | 良好
4 | 骏铭科技 | 171000 | 40000 | 23.39% | 0 | 40000 | 0% | ✓ 成本可控 | 良好
5 | 光电高斯 | 225000 | 58000 | 25.78% | 0 | 58000 | 0% | ✓ 成本可控 | 良好
6 | 中交疏浚 | 180000 | 60000 | 33.33% | 0 | 60000 | 0% | ✓ 成本可控 | 良好
合计

## 5.利润分析表
利润分析表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 已收款金额 | 预算成本 | 已付款 | 毛利润 | 毛利率 | 已确认利润 | 利润实现率 | 利润预警 | 备注
1 | 静象文旅 | 110000 | 66000 | 38000 | 11000 | 72000 | 65.45% | 43200 | 60% | ✓ 利润良好
2 | 滨海农商 | 80000 | 40000 | 45000 | 0 | 35000 | 43.75% | 17500 | 50% | ✓ 利润良好
3 | 随行科技 | 94400 | 94400 | 40900 | 30900 | 53500 | 56.67% | 53500 | 100% | ✓ 利润良好
4 | 骏铭科技 | 171000 | 90000 | 40000 | 0 | 131000 | 76.61% | 68947.3684 | 52.63% | ✓ 利润良好
5 | 光电高斯 | 225000 | 108000 | 58000 | 0 | 167000 | 74.22% | 80160 | 48% | ✓ 利润良好
6 | 中交疏浚 | 180000 | 0 | 60000 | 0 | 120000 | 66.67% | 0 | 0% | ✓ 利润良好
合计

## 6.预警分析表
预警分析表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 收款进度 | 开票进度 | 成本率 | 毛利率 | 综合风险等级 | 收款预警 | 开票预警 | 成本预警 | 利润预警 | 预警说明
1 | 静象文旅 | 110000 | 60% | 60% | 34.55% | 65.45% | 低风险 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 项目运行正常
2 | 滨海农商 | 80000 | 50% | 50% | 56.25% | 43.75% | 低风险 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 项目运行正常
3 | 随行科技 | 94400 | 100% | 100% | 43.33% | 56.67% | 低风险 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 项目运行正常
4 | 骏铭科技 | 171000 | 52.63% | 52.63% | 23.39% | 76.61% | 低风险 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 项目运行正常
5 | 光电高斯 | 225000 | 48% | 48% | 25.78% | 74.22% | 中风险 | △ 进度慢 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 需关注: 收款
6 | 中交疏浚 | 180000 | 0% | 40% | 33.33% | 66.67% | 中风险 | ⚠ 未收款 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | ✓ 正常 | 需关注: 收款
预警统计
高风险项目数
中风险项目数
低风险项目数

## 8.成本明细表
成本明细表
序号 | 所属项目 | 成本项名称 | 成本金额 | 已付款 | 未付款 | 付款进度 | 供应商
1 | 静象文旅 | 静象——合规认定专项服务合同——北京中闻 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 北京中闻
2 | 静象文旅 | 静象——价值评估专项服务合同——方圆 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 方圆
3 | 静象文旅 | 静象——审计核验专项服务合同——中合诚 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 中合诚
4 | 静象文旅 | 静象——数据评价专项服务合同——通广云合 | 5000 | 0 | 5000 | 0% | 通广云合
5 | 静象文旅 | 静象——数据资产评估专项合作协议——天津数据资产登记评估中心 | 11000 | 11000 | 0 | 100% | 天津数据资产登记评估中心
6 | 滨海农商 | 滨农——合规认定法律服务合同——北京大成 | 5000 | 0 | 5000 | 0% | 北京大成
7 | 滨海农商 | 滨农——价值评估专项服务合同——天津方圆 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 天津方圆
8 | 滨海农商 | 滨农——数据评价报告服务合同——国家信息中心 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 国家信息中心
9 | 滨海农商 | 滨农——数据资产审计核验服务合同——中审华 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 中审华
10 | 滨海农商 | 滨农——数据资产审计核验服务合同——中审华 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 中审华
11 | 随行科技 | 随行——价值评估专项服务合同——中兴财 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 中兴财
12 | 随行科技 | 随行——审计核验专项服务合同——祥和 | 7000 | 7000 | 0 | 100% | 祥和
13 | 随行科技 | 随行——数据评价报告服务合同——国家信息中心 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 国家信息中心
14 | 随行科技 | 随行——专项法律服务合同——北京立方 | 15900 | 15900 | 0 | 100% | 北京立方
15 | 骏铭科技 | 骏铭——合规认定专项服务合同——北京中银 | 15000 | 0 | 15000 | 0% | 北京中银
16 | 骏铭科技 | 骏铭——价值评估专项服务合同——中兴财 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 中兴财
17 | 骏铭科技 | 骏铭——审计核验专项服务合同——祥和 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 祥和
18 | 骏铭科技 | 骏铭——数据评价专项合作洗衣——通广云合 | 5000 | 0 | 5000 | 0% | 通广云合
19 | 光电高斯 | 光电高斯——合规认定——北京中银 | 30000 | 0 | 30000 | 0% | 北京中银
20 | 光电高斯 | 光电高斯——数据评价——【朗言安全】【未签合同，暂估】 | 8000 | 0 | 8000 | 0% | 【朗言安全】【未签合同，暂估】
21 | 光电高斯 | 光电高斯——审计核验——【未签合同，暂估】 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 【未签合同，暂估】
22 | 光电高斯 | 光电高斯——价值评估——【未签合同，暂估】 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 【未签合同，暂估】
23 | 中交疏浚 | 中交疏浚——数据资产审计核验服务合同——中审华 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 中审华
24 | 中交疏浚 | 中交疏浚——合规认定——北京中银 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 北京中银
25 | 中交疏浚 | 中交疏浚——数据评价——国家信息中心 | 30000 | 0 | 30000 | 0% | 国家信息中心
26 | 中交疏浚 | 中交疏浚——资产评估专项服务合同——天津博成房地产土地资产评估 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 天津博成房地产土地资产评估
27 | 天保热电 | 天保热电——合规认定——北京中银【未签合同，暂估】 | 15000 | 0 | 15000 | 0% | 北京中银【未签合同，暂估】
28 | 天保热电 | 天保热电——数据评价——【朗言安全】【未签合同，暂估】 | 8000 | 0 | 8000 | 0% | 【朗言安全】【未签合同，暂估】
29 | 天保热电 | 天保热电——资产评估专项服务合同——博成评估【未签合同，暂估】 | 15000 | 0 | 15000 | 0% | 博成评估【未签合同，暂估】
30 | 天保热电 | 天保热电——资产评估专项服务合同——博成评估【未签合同，暂估】 | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 博成评估【未签合同，暂估】
合计